岩見沢歯科医師会　「口腔がん検診」実施要項素案

- 日時　第三希望まで早期に提出　　　　　　　　　　　　＊赤字はメモ、注釈等

- 会場　１.に合わせ仮予約

選定条件として、

- 検診ブースを５区域（パーテンションでの仕切り可）もしくは５部屋

- 待合室を一部屋（参加人数として事例から３０〜５０〜８０〜１５０名）

- 関係者控え室を一部屋or二部屋オリオンテーション・反省会会場も兼ねる

- 駐車場があること（交通の便が良いこと）

候補として「保健センター」「コミュニティプラザ」

- 事業内容

①主催はどこか（道歯か、岩歯か）あるいは共催となるのか

②口腔外科専門医が検診に当たる。４.関係者参照

③検診結果は後日郵送

④受検者の対象地域はどうする（今回は岩見沢市のみか）

| NO | 開催日 | 開催地 | 参加人数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 2008,11,23 | 旭 川 | １５０ |  |
| ２ | 2010, 2,21 | 旭 川 | ３２ |  |
| ３ | 2010, 3,13 | 帯 広 | ３０ |  |
| ４ | 2010,11,14 | 小 樽 | ４３ |  |
| ５ | 2012, 2,26 | 旭 川 | ５０ | 旭歯単独 |
| ６ | 2012,10,27 | 室 蘭 | ８０ | 224名の応募 |
| ７ | 2012,11,18 | 釧 路 | ４８ |  |

- 関係者

- 検診担当：日本口腔外科学会認定（口腔外科専門医）岩歯会員から探す

- サポーター：会員から協力医を募る。ただし「協力医」は研修も兼ねる。他歯会においては、協力医の資格として事前研修を行ったところもあり。

- 検診の補佐として衛生士会（現時点では不明）

- 受付：事務局

- 会場整理：担当部員等

- 広報活動

- 各市町への広報

- 報道機関への案内

- 岩歯HPを用いて

- 会員への周知

- 道歯との打ち合せについて

- タイムスケジュール作成

１）事前時準備として

開催日時の決定　第三希望まで　逆に道歯としては何時頃が良いのか

開催場所の決定

対象地域　今回は岩見沢市のみとするか

検診者の決定　岩歯会員で口腔外科専門医

協力医の決定　上記は問わないが、研修を必要とするか。

その他サポーターの決定　衛生士会への協力要請はどうするか

広報活動　行政・会員・ホームページ

道歯との連絡方法

２）当日の動き

検診医、協力医等に対する「口腔がん検診」のレクチャー

受検者に対する、受付、誘導、検診、検診後の説明、

検診終了後の反省会

３）事後処置として

個人検診結果の郵送

検診結果の疫学的考察、報告書作成

- 式次第作成

- 予算について

平成２５年６月１５日　現在