    　　 第６６回北海道野球大会室蘭大会

　　　　　　　実行委員会第２回広報委員会　　　　 平成２６年８月７日（木）
 　　　
実行副委員長　林　清彦 　 広報委員長　　畠山雄一　

　　　　　　　　　　　　　 　　　広報副委員長　三浦義隆
 　　　委員　柴田信行、早川邦雄、首藤光、市橋健、坂田純一、荒井慈朗、田中博典

森勝彦、谷口健、谷口剛、原直樹、日置圭、福田城平、飯渕義晃、江端憲一
１． 開会

２．広報委員長挨拶

３．報告事項

　　　１）実行委員会報告

　　　２）その他

４．協議事項

　　　

１）広報委員会担当業務について

  　　　　　１　大会日程プログラムの作成

　　　　　　　　・プログラム作成スケジュール

　　　　　　　　　　２月中　広告・協賛締め切り

　　　　　　　　　　３月　　広告原稿集め

　　　　　　　　　　４月中　校正

　　　　　　　　　　５月末　発行

· 挨拶文　　人選、依頼文　⇒　どこの委員会が行うか？
大会組み合わせ

招待者、連盟役員名簿
各チーム参加者名簿

大会日程表

球場マップ

ホテル・飲食店マップ

広告

　　
　　　　　　２　開会式チーム写真の準備・誘導、大会記録写真の撮影等
　　　　　　　　　写真撮影に関して

　　　　　　　　　・各チーム集合写真は業者に依頼か会員で撮影？

　　　　　　　　　・各球場の記録、懇親会の記録写真は会員で撮影
　　　　　　　　　・写真はどのように各歯科医師会に配布するか？

　　　　　　　　　　ＤＶＤ、ＵＳＢなど
　　　　　　
３　広告の確保（目標額　1,500,000）
　　　　　　　　　・スケジュール作成

　　　　　　　　　　１２月中　会員へ広告、協賛の案内

　　　　　　　　　　１月から２月中　募集

　　　　　　　　　　２月中　　最終締め切り

　　　　　　　　　・広告の募集方法（会員への案内等）

　　　　　　　　　　会員への案内文作成

　　　　　　　　　・その他

　　　　　　　　　　・広告、協賛金は最低１万からと考えていたが飲食店でマップ掲載

　　　　　　　　　　　のみの場合や個人の場合５千円からした方がいいのでは？

　　　　　　　　　　　その方が集めやすい。

　　　　　　　　　　　できるだけ１万円からというようなお願いの仕方で。

　　　　　　　　　　・バンケッタを出すお店に関しては最低３万以上の広告費をもらう

　　　　　
　４　観光マップの手配、ホテルマップの作成（宿泊ホテル一覧）

　　　　　　５　マスコミ対応　⇒　とりわけ必要なし　取材等あれば対応
６　その他
　　　２）その他

　　　　　他委員会への意見

　　　　　・仮登録の際、通常宿泊の人数等は確認しないがホテルの部屋数の問題もあるので仮登録時に宿泊者数も確認してはどうか？
５．その他

６．実行副委員長総括

７．閉会
