第6６回北海道歯科医師野球大会（平成２７年６月２７，２８日開催）　各種会議　日程

| 日時 | 部会名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 平成23年 9月13日 | 第一回準備委員会 | 開催日時候補選定、球場確保について、旅行代理店の決定、ホテル確保について、今後の方向性 |
| 平成24年 3月13日 | 第2回準備委員会 | 日程決定、ホテル手配確認、会議室の手配確認、球場手配確認、実行委員会の立ち上げについて、今後の日程について |
| 5月14日 | 第1回実行委員会(全員) | 各部の分担業務の概略確認 |
| ７月 | 球場使用依頼① | 帯広の森球場（メイン球場）使用依頼発送 |
| 9月26日 | 各部 部長会議 | 今後の日程について、各部の分担業務細部確認 |
| 10月 | 会員協力依頼 | 十歯全会員へ協力依頼文発送 |
| 10月31日 | 第2回実行委員会（全員） | 各部の今後の動きについて（協力依頼について） |
| 11月 | 写真撮影依頼 | 写真同好会へ協力依頼文発送 |
| 11月 | 同窓会へ協力依頼 | 各大学同窓会を通しての協力依頼発送 |
| 11月24日 | 道野球連盟会議（札幌） | 進捗状況報告 |
| 平成２５年 １月８日 | 予備登録案内 | 予備登録発送 （締切１月２３日） |
| ２月１１日 | 会員へ広告募集依頼 | プログラム協賛広告募集依頼郵送 |
| ２月１４日 | 総務 部長・副部長会議 | 総務部の役割確認と今後の業務について 依頼文発送について |
| ２月中旬 | 後援依頼① | 帯広市、ほか３町へ発送 |
| ２月 | 十歯会員協力者募集 | 全会員へお手伝い要請文発送 |
| ２月 | 球場使用依頼② | 郡部の各球場使用依頼文発送 （登録数の概算を見て地方球場数を確定） |
| ２月２８日 | 全部長・副部長会議 | 進捗状況と今後のスケジュール確認 |
| ３月 | 本登録案内 | 本登録案内発送 （締切３月２７日） |
| ３月 | 来賓案内① | 市長、道歯、審判へ来賓案内発送 |
| ３月２７日 | 競技部会 | お手伝い可能な人数の把握について |
| ４月 | 助成金申請 | 道歯へ助成金申請 |
| ４月 | 後援依頼② | 軟式野球連盟、医師会、技工士会、衛生士会へ 後援依頼発送 |
| ４月１３日 | 道野球連盟会議（札幌） | 進捗状況報告 |
| ４月２２日 | 競技部会 |  |
|  | 総務部会 | 本登録状況、総務部の役割説明 |
| ５月１５日 | 総務部会 | 総務部の担当者確認、弁当、飲み物、救急搬送医院状況、ゴミの取り扱い、バス運行状況の確認 |
| ５月２０日 | 式典部会 | 懇親会の内容検討、開会式の詳細協議 |
| ５月２９日 | 競技部会 | 各球場担当者（歯科医師）への詳細伝達 |
| ６月１０日 | 式典部リハーサル | 主将会議、開会式、懇親会通しリハーサル |
|  | 総務部会 | 各担当者（歯科医師）への詳細伝達 |
| ６月１２日 | 女子スタッフへの説明会 | プラカードスタッフ、アナウンススタッフ、総務スタッフへの詳細伝達 |
| ６月１４日 | 連盟会議 主将、マネージャー会議 | 会議後 連盟役員接待 |
|  | 来賓案内② 連盟役員へ | 会議時に手渡し （事前に野球大会登録者名簿から出席を把握） |
| ６月１５日 | 開会式・予選 | 雨天中止 |
| ６月１６日 | 練習試合 帯広の森球場 | 十勝、北見、釧路３チームで練習試合 |
| １１月１６日 | 道野球連盟会議（札幌） | 決算 |
| 太字の部分 案内文章あり 青字の部分 連盟会議札幌出張 赤字の部分 大会当日 |  |  |