## ２６日までに
会場確認
| かぎ | 中島公園球場 |  | 前日準備 | 時間決定
| 備品 | テーブル |  |  |  |  | 雨天時
|  | 白布 |  |  |  |  | バス
| 音響 | マイク |  |  |  |  | 開始時間 | 9:00
スピーカー
国家
|  | 優勝旗返還・表彰式曲 |  |  | 見よ勇者は帰る
| 国旗 | 掲揚リハーサル |  | 開会式・閉会式の担当決定
| 得点掲示板 |  | リハーサル
| 横断幕 | 設置場所 | 時間 | 方法 針金かロープ
アーチェリー場
雨天時の荷物置き場として可能
| 来賓控室 | アナウンス室となり可能
３０名程度
大会本部・コンピューターと兼ねる
駐車場
| バス | 水曜日ぐらいから大会のお知らせワイパーに挟む
|  | 立て看板 | 事務局２Ｆ確認
三浦先生に依頼
パイロン確認
| 来賓 | バス駐車場と一緒に
| 一般 | 許可証 | 各チーム２台
| 室歯会員 | 蓬莱殿へ
| 人員配置 | 携帯で連絡
一般駐車場満車なら蓬莱殿へ
| 伊達館山運動公園 |  | 京王幼稚園・警察へ
大懇親会
来賓出欠
席順
横断幕確認
カレーラーメン
焼き鳥
焼き豚
ホタテ炊き込みおにぎり
| デザート | 下記
ホームラン・珍プレイ・好プレイ
各賞シール作成
品物確認
納品
| 余興 | 吉田先生担当
プロジェクターなど確認
| 余興景品 | １３日までに品物決定
|  | 室蘭・伊達観光パンフレット確認 |  |  | （登別済み）
２６日納品
支払方法検討
閉会式
次第
長テーブル・白布
地元スイーツ
太陽の園
[5 empty] | 個数 | 単価
| カットシフォンケーキ |  | プレーン |  | 20 | 100 | 2000
|  |  | 桜 |  | 20 | 100 | 2000
| １個１００円 |  | チョコ |  | 20 | 100 | 2000
|  |  | かぼちゃ |  | 20 | 100 | 2000
|  |  | ほうれん草 |  | 20 | 100 | 2000
| プリン |  |  |  | 50 | 200 | 10000
（生産体制の関係で上限）
１個２００円
|  |  |  | 合計 | 150 |  | 20000
太陽の園 森下先生から紹介
| ロッジ やすらぎ |  | 十字路上へ上がり左手
| 0142-22-1366 |  | 8：30～17：15 |  | 月～金
代表 佐藤
| ２７日 | 10:00 | 当日現金 | 20000円 | 税込み

## ２６日
連盟理事会 |  | １８：００～
主将会議 |  | １８：３０～
連絡責任者会議 |  | １８：３０～
| 手伝い | 野球部・理事者
| 集合 | 16:00
| 小会議室１ |  | マイク隣と音がかぶるので使用せず
|  |  | 連絡責任者会議 | ３１チーム分
| 小２・中会議室 |  | プロジェクター・マイク使用 |  | マイク使用
|  |  | 連盟会議終了後主将会議 |  | ３１チーム分
| リハーサル室 |  | 予備として使用 | 土足禁止
テーブル・椅子の設置
プロジェクター・マイクは施設の人に依頼
手の空いている人は各賞のシール貼り
（当日までに各賞の景品塚田車に）
（終了後、塚田車に搬入、翌日蓬莱殿へ）
２０時ごろ終了予定
| 撤収 | 野球部と理事者

## ２７日（開会式）
開会式
| 雨天時 | 室歯会館 | 国家・見よ勇者は帰るＣＤ必要
レプリカの授与あるか確認
6:00 | 集合
打ち合わせ
6:10 | 準備開始
|  | 来賓配置位置確認 |  |  |  | 塚田
|  | 優勝杯テーブル |  | 長テーブル２本・白布 |  | 藤原・有路
|  | プラカード・停止位置コーン |  |  |  | 福田城平・森・吉成
（配置図渡す 中心確認 １ｍ間隔）
|  | 横断幕設置 |  | 国旗係り |  | 藤原・金本・野村和司
|  | 来賓控室 |  |  |  | 新田・野村慶子・石川
6:25 | 会場設営完了
6:30 | 駐車場定位置へ
|  | バス・来賓 |  |  |  | ３名 | 後藤・中村・坂田
道路で体育館へ誘導も
|  | （伊達・登別方面荷物バスへ指示必要） |  |  |  | メガホン
|  | 一般 |  |  |  | ２名 | 藤井・三国
|  | 体育館周辺誘導 |  |  |  | １名 | 宮武
|  | 蓬莱殿 |  |  |  | ２名 | 日置・原
6:50 | 選手到着
スタンドへ荷物（メガホン ２本）
登別・伊達方面は荷物直接バスへ
7:20 | 選手グラウンドへ誘導 |  |  |  |  | 場内アナウンス
| 来賓整列 |  | 整列順 塚田チェック |  |  | 場内アナウンス
7:30 | 開会式
|  | 国旗掲揚 |  |  |  | ４名 | 藤原・野村
原・日置・金本？
（開会式開始と同時にバックスクリーンへ）
（終了後は得点掲示板係り ２名交替で）
7:40 |  | 優勝旗返還 |  |  |  | ３名 | 森・福田城平・吉成
8:10 |  | バス誘導係り駐車場へ |  |  |  | ３名 | 森・福田城平・吉成
8:20 | 開会式終了
撤収
長テーブル・白布
|  | プラカード・ミニカラーコーン |  |  | バックネット 控室へ
10:00 | デザート集荷
15:00 | 横断幕・国旗・連盟旗・室歯旗 撤収 蓬莱殿へ？

## ２７日（大懇親会）
大懇親会
16:00 | 集合
作業内容説明
| 景品搬入 |  | 塚田車から
17:00 | リハーサル
| ＺＩＮＫＡ | 仲川副会長対応 |  | 蓬莱殿確認中
| 望月製麺 | 仲川副会長対応 |  | すでに蓬莱殿と打ち合わせ済み 蓬莱殿お任せ
| 一平 | 吉田理事対応 |  | すでに蓬莱殿と打ち合わせ済み 蓬莱殿お任せ
17:30 | 受付設置 |  | （野村慶子・石川須美子先生 三役 由川先生）
リボン・お盆確認
ご祝儀確認
お金もらう人リスト
17:45 | バンケッター 到着（仲川・林対応）
17:50 | 入場開始
ＺＩＮＫＡ演奏開始
18:00 | 受付終了
飯渕会計へ お金預ける
演奏終了
開会宣言
次第に従い進行

## ２８日
閉会式
| 12:00 | 中島公園野球場集合
野球部と理事者
来賓対応不要
仕切りはすべて連盟
| 結果発表 |  | 競技委員会