開会式（宮様大会の予行演習も兼ねている）

・開始時間遅い　　近隣に配慮

・写真撮影先　　開会式遅いため？

・開始花火なし

・入場行進　例年なし

・プラカード係り　札大チアリーディング　一人5000円　（余興含む）

・警察音楽隊　雨禁忌　無料

・来賓　国会議員3名（石井みどり　渡辺孝一　舟橋（中央区））　多すぎ

・道議不要

・始球式　石井みどり

・ヘリから始球式の玉供給

・テーブル１つ　白布なし

・優勝旗、カップ返還　レプリカなし

・横断幕　 バックネットでなく外野フェンス

野球大会（数字だけ張り替え）

連盟　国保（送られてくる）

札歯　（自作　紙）

・国旗、連盟旗、室歯旗　　リハーサル必要

・司会　うぐいす嬢　（専務はやらないほうがよい　　式典部会で部会長、副部会長以外だれか手配）

・バスまで案内する係りがいない

・バスに同乗する係りが必要

懇親会

・リハーサル　セッティング　3時間前

・来賓控室は必要だが、使用はあまりない　会長・専務対応

・司会副会長　専務でないほうがよい

・挨拶　国会議員多い　時間長い

・連盟の式典に入ったら司会交代

・特別表彰の後乾杯

・祝宴内で周年の表彰

・料理が少なかった

・時間が短い　2時間　　2時間半は必要　式典30分の場合

・おそらく5000円飲み物別2000円か

・カレーラーメン、室蘭焼き鳥公言してしまった（数量が問題）

・余興　チアリーディング　活気があってよかった

・太鼓よいと思われるが、音が大きくて話ができない？

・景品が少ない　自転車、テレビのみ　じゃんけん大会

・景品はよい、多いほうが盛り上がる

・ホタテ釣り大会はどうか？　景品もホタテ　その場でむいて食べるのもあり？

・まぐろ解体ショーは？

・珍プレー、好プレービデオ流しては？編集に時間的問題

・ナイトインフォメーションビデオ　評判よかった　もう一度どうか？

・バンケッター

・次年度開催地紹介→閉会

・国旗、連盟旗、室歯旗懇親会に持ってくるか

閉会式

・遠いところから戻ってくる時間を検討

・賞状、メダルは連盟で用意

・テーブル2つ　白布必要

・国旗など降ろすのも必要

・司会はうぐいす嬢

・雨天時の検討　市民会館2日抑えるか

・ゾーンごとの表彰

・競技部と最・優秀選手、打率など早めの連絡が必要

・高校生の手伝いがいたが、室歯は無理か

・賞状書き屋までは要らないか？　それなりの人か、プリント　室歯Aなどだけなので

＜前日＞

・市民会館の予定　２階二部屋に仕切る＋和室

・地理的に心配

・雨天時の開会式、閉会式市民会館検討　室歯会館でも可能

連盟理事会

・司会進行は連盟

・40名程度入ればよい

・会場は3つ別々で必要

・控え室は不要

マネージャー会議

・60名程度

・特に難しいことなし

主将会議（開始前までしか見学できず）

・60名程度

・プロジェクター　（用途不明）

・組み合わせの印刷が遅い