## Slide 1
北海道歯科医師野球大会
岩見沢大会
第１回実行委員会
資料
4月28日（火）

## Slide 2
次第
準備委員長挨拶 鍵谷隆一 準備委員長
実行委員長挨拶 倉増 淳 実行委員長
報告事項
執行部役員の件
金属スパイク禁止の件
全国大会予選の記載の件
参加チーム数減の件
議題
これからの準備
部員の選出

## Slide 3: 第67回 北海道歯科医師野球大会 岩見沢大会 実行委員会組織図
実行委員長
倉増 淳
実行副委員長
谷本圭太
式典部
部長：九津見紳一朗
副部長：山口友隆
事務局（総務）
久恒泰宏（事務局長）
加藤久尚（事務局次長）
山本達也（会計部長）
白井洋一（会計副部長）
実行副委員長
野崎岳央
競技部
部 長：清水 学
副部長：寺澤和彦
総務部
部 長：竹内友康
副部長：高橋博寿
副部長：石井真生
広報部
部 長：佐々木淳
副部長：樋浦善威
（式典部兼務）

## Slide 4
金属スパイク禁止の件
金属スパイク→樹脂・ゴム製スパイク
（ポイントスパイク）
への切り替えのアナウンス
全国大会予選大会と記載される件
プログラム等への記載を忘れずに

## Slide 5
参加チーム数 １減
十勝ＡＢＣ → 十勝ＡＢ の２チームに変更
Ａゾーン １２チーム
Ｂゾーン １２チーム
Ｃゾーン ７ チーム 合計３１チーム
室蘭大会予選球場
Ａゾーン ４球場
Ｂゾーン ４球場
Ｃゾーン ２球場

## Slide 6
これからの準備について

## Slide 7
6月10日（金）
総務部 連絡責任者（ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）会議
競技部 主将会議・抽選会
式典部 連盟理事会・懇親会
広報部 ホテルへバッグの搬入

## Slide 8
6月11、12日（土・日）
総務部 ホテルバス、駐車場管理、来賓接待
弁当・飲み物管理、全体管理
式典部 開会式・開会式
大懇親会
競技部 開会式球場管理・試合球場管理
試合成績集計
広報部 記念写真、決勝写真撮影
成績表作成、道歯会通信記事作成

## Slide 9
室蘭大会での視察について
6/26（金）
ホテル看板：玄関、ロビー
連盟・主将・連絡責任者会議：受付、表示、控室、進行
6/27（土）
開会式 看板、設営、準備、進行、駐車場、バス運行管理
試合 設営、準備、試合管理、スタッフ業務、弁当、飲み物
大懇親会 看板、受付、準備、設営、進行
6/28（日）
閉会式
看板、設営、準備、進行、駐車場

## Slide 10
28年1月 使用球場決定、各種依頼、予備登録案内
28年3月 予備登録締切り 、式典出席依頼
各種お手伝いお願い、本登録案内
28年4月 本登録締切り、原稿締切り
ホテル・バス・弁当・飲み物・
懇親会・バッグ 必要数判明
28年5月 駐車場案内
休診歯科医院の新聞掲載依頼
来賓出席者が判明
スタッフ説明会開催
直前 記念品袋詰め プログラム発送

## Slide 11
各部の用意

## Slide 12: 総務部
ホテル・バス移動・駐車場管理
選手登録・弁当と飲み物
来賓・依頼文書
全体の人員把握
予算・決算
ﾁｰﾑ連絡責任者会議

## Slide 13: 競技部
各球場設営・備品
球場スタッフ関連
（球場担当・球場管理・アナウンス）
弁当・飲み物受取り確認
主将会議・抽選会
成績集計→広報部へ

## Slide 14: 式典部
開会式
閉会式
大懇親会
連盟理事会・懇親会---総務部と
雨の場合：開会式・懇親会のみ

## Slide 15: 広報部
プログラム作成
各種マップ作成
（食事・ナイト・球場・観光）
広告・協賛の把握---総務部と
記念写真関連
決勝戦・表彰式撮影
道歯会通信記事

## Slide 16
冬までの準備

## Slide 17: 総務部行程
予算作成（昨年・今年を参考に）
岩歯会の人員把握
秋までに各種団体に挨拶・交渉
冬までに文書・マニュアル用意
１月 予備登録案内
２月 本登録案内
３月 各種文書発送
４月 登録者数把握

## Slide 18: 競技部行程
岩歯会員 球場担当者把握
冬までに：
各球場・設備・確認
各スタッフのマニュアル作成
春 ：審判部長との連携・ルール確認
主将会議・抽選会準備
直前：
担当者スタッフ説明会開催

## Slide 19: 式典部行程
懇親会 料理金額決定
各種式典の行程把握
開会式・閉会式・大懇親会
連盟理事会・連盟懇親会の準備
雨の場合：開会式・懇親会

## Slide 20: 広報部行程
プログラム業者と打合せ（総務と）
写真撮影業者と打合せ（総務と）
各種マップ作成の準備
（食事・ナイト・球場・観光）
広告・協賛の依頼・把握--（全員と）
決勝戦・表彰式撮影
道歯会通信記事

## Slide 21
岩歯データボックス 『野球岩見沢大会』に
資料を保存しました
2001年 室蘭大会資料
2002年 岩見沢大会資料
→ 『旧資料』
球場写真
→ 『球場写真』
旧資料参照

## Slide 22
岩見沢大会予算案

## Slide 23
部員選出の件
競技部
球場担当者-----野球部以外・野球のわかる方 11名
式典部
連盟・開閉会式---10名 懇親会----8名
広報部
プログラム・写真・成績表作成 ---- 岩歯広報部3名
マップ作成---------岩見沢の方
協賛・広告依頼----全員で分担
総務部
ホテル担当者-------各宿泊先に近い方 7～8名
駐車場------------野球部以外 2名
給食・救護 --------配送と怪我の場合の補助6名

## Slide 24
＜部員の選出後＞
各部会を開催してください
できれば久恒も呼んでください
＜全体会議開催の是非＞